耒政办发〔2020〕37号

耒阳市人民政府办公室

关于印发《2020年〈政府工作报告〉

重点工作责任分解表》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，市直机关各单位，驻耒国省属单位：

为确保市十七届人大第五次会议审议通过的《政府工作报告》部署的各项工作落到实处，各级各部门务必以高度的政治责任感，坚定信心，鼓足干劲，扎实推进各项工作。一要加强组织领导。抓紧制定实施方案，明确目标，落实责任，尽快排出重点工作任务表、时间表、责任表。二要狠抓工作落实。各级各部门务必要狠抓工作目标落实，采取强有力的工作措施，强力推进各项工作，确保2020年工作目标任务全面实现。三要加强配合协作。各责任单位要自觉主动担负起牵头承办的责任，各协办单位以及各乡镇、街道办事处要积极配合，主动作为，形成齐抓共管、齐头并进的强大工作合力。四要加强督查考核。各责任单位要在2020年9月30日、12月30日两个时间节点，向市政府报告重点工作完成情况（包括进展情况、存在问题和下一步措施）。市政府督查室要严格督查，认真做好汇总上报工作，并将完成情况纳入市政府对各单位年度绩效考核，确保2020年《政府工作报告》各项重点工作取得实实在在的效果。

附件：2020年《政府工作报告》重点工作责任分解表

耒阳市人民政府办公室

## 2020年7月23日

附件

2020年《政府工作报告》重点工作责任分解表

共8大项，190小项                                                 督办单位：市政府督查室

| 序号 | 目 标 任 务 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 主要协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |
| 1 | GDP增长8.5%以上 | 郭松青 | 发改局 ## 统计局（数据采集单位） | 谭红平 ## 李志成 | 财政局、科工信局、商粮局、农业农村局、住建局、税务局、人民银行耒阳支行、国调队 |
| 2 | 地方一般公共预算收入增长6.5%左右 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 税务局、自然资源局、应急管理局、公安局、综合行政执法局 |
| 3 | 固定资产投资增长12%以上 | 郭松青 | 发改局 | 谭红平 | 各相关单位 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长10.5%左右 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 自然资源局、财政局、交通运输局、发改局、统计局、市场监督管理局、税务局、各乡镇街道办事处 |
| 5 | 力争规模工业增加值增长10%左右 | 陈 宁 | 科工信局 | 谢东平 | 经开区、农业农村局 |
| 6 | 城乡居民人均可支配收入增长8.5%以上 | 郭松青 | 国调队（数据采集单位） | 梁晓红 | 市直有关单位，各乡镇街道办事处 |
| 7 | 全面完成上级下达的节能减排、安全生产等约束性指标任务 | 曾群利 | 应急管理局 ## 衡阳市生态环境耒阳分局 | 罗锡钢 ## 李清河 | 各相关单位、各乡镇 街道办事处 |
| 一、抓攻坚、求实效，打好打赢三大战役 |  |  |  |  |  |
| 8 | 从严执行贫困村、贫困人口退出标准和程序，逐村逐户逐人对账销号 | ## 郭兴中 | 扶贫办 | 刘廷斌 | 各相关单位 |
| 9 | 坚决完成剩余2204人脱贫任务，争创全省先进，确保全面小康路上一个不少、一人不落 |  |  |  | 各相关单位 |
| 10 | 抓紧抓实产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶等关键举措 |  |  |  | 农业农村局、发改局、 人社局、民政局 |
| 11 | 用好用活“油茶扶贫”关键一招 |  |  |  | 林业局、农业农村局 |
| 12 | 因地制宜发展特色种养、农产品加工、乡村旅游等产业 | ## 郭兴中王 翔 | ## 农业农村局 ## 文旅广体局 | 邱月乃 刘 丰 | 各乡镇街道办事处 |
| 13 | 全面开展产业扶贫政策落实“回头看”，切实抓好问题整改，确保贫困户稳定脱贫、高质量脱贫 | 郭兴中 | 扶贫办 | 刘廷斌 | 发改局、人社局、教育局、卫健局、民政局、水利局、住建局、农业农村局、医保局、交通运输局、残联、金融服务中心、驻村办、各乡镇街道办事处 |
| 14 | 建立返贫预警机制和稳固脱贫长效机制，推进农村低保和扶贫开发、脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，确保脱贫群众富得了、稳得住、不返贫 |  |  |  | 发改局、人社局、教育局、卫健局、民政局、水利局、住建局、农业农村局、医保局、交通运输局、残联、金融服务中心 |
| 15 | 深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，为脱贫攻坚提供纪律、作风保障 | ## 郭兴中 | 扶贫办 | 刘廷斌 | 各相关单位 |
| 16 | 突出精准治污、科学治污、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，努力让耒阳天更蓝、地更绿、 水更清 | 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 | 李清河 | 经开区、市直有关单位、各乡镇街道办事处 |
| 17 | 严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线 | 郭松青 | 自然资源局 | 曹洲文 | 衡阳市生态环境耒阳分局、农业农村局、 各相关单位 |
| 18 | 切实加强蔡伦竹海、耒水国家湿地公园、五公仙石漠公园、五峰仙林场等生态保护区的常态化监管 | 郭兴中 | 林业局 | 刘 凡 | 各相关单位 |
| 19 | 推进大气污染防治综合防控，编制大气污染物排放清单 | 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 | 李清河 | 城管局、住建局、交通运输局、公安局、综合行政执法局 |
| 20 | 加大建筑工地、城区扬尘、餐饮油烟、汽车尾气治理力度 | 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 ## 住建局 ## 城管局 ## 综合行政执法局 | 李清河 ## 刘功文 陈文胜 聂 晶 | 各街道办事处 |
| 21 | 抓好重点行业企业大气污染治理，确保城市空气质量优良率在87%以上 | 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 | 李清河 | 城管局、住建局、交通运输局、公安局、综合行政执法局 |
| 22 | 开展土壤污染状况详查 |  |  |  | 农业农村局、 自然资源局 |
| 23 | 抓好涉矿土壤污染场地和耕地污染治理与修复 | 郭松青 郭兴中 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 自然资源局 农业农村局 | 李清河 曹洲文 邱月乃 | 各乡镇办事处 |
| 24 | 加大砂石土矿规范整治力度，保障土壤环境和采矿安全 | 郭松青 | 自然资源局 | 曹洲文 | 各相关单位 |
| 25 | 加强饮用水源保护，强化水源地环境监测 | 曾群利 | 衡阳市生态环境耒阳分局 | 李清河 | 水利局、住建局、农业农村局、交通运输局、各乡镇街道办事处 |
| 26 | 进一步抓好黑臭水体综合治理 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 27 | 规范耒水、舂陵江河道采砂秩序 | 郭兴中 | 水利局 | 贺 斌 | 综合行政执法局、自然资源局、交通运输局、耒水湿地公园管理局、耒水及舂陵水流经的 乡镇街道办事处 |
| 28 | 全面完成23个乡镇污水处理厂建设，稳定提高地表水考核断面水质 | 曾群利 | 住建局 衡阳市生态环境耒阳分局 | 刘功文 李清河 | 各相关单位 |
| 29 | 按照“坚决控、重点防、着力还、加速转、确保化”思路，坚持堵疏结合，堵住违规举债“后门”，开好专项债券“前门”，严禁变相举债，坚决遏制新增隐性债务 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 30 | 加快政府融资平台市场化转型，推进经营性公司发展 |  |  |  | 各相关单位 |
| 31 | 健全现代企业制度，以注入资产资源、特许经营许可权等方式，增强国有企业、融资平台的造血功能 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 32 | 加强财政资金管理，确保应收尽收、资金用在刀刃上 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 33 | 强化预算刚性约束，提升“三保”资金保障水平，坚决守住政府债务风险底线 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 34 | 加强对小贷公司、融资担保公司等地方金融组织的全流程监管，严厉打击非法集资融资行为，稳步推进互联网金融风险专项整治，确保全市银行不良贷款率降至1.5%以内，坚决守住区域性金融风险底线 | 姚 玮 | 金融办 | 陆冬生 | 各相关单位 |
| 二、抓项目、强实体，持续提升发展质量 |  |  |  |  |  |
| 35 | 加强与上级部门对接、与社会资本合作，创新思路、引水开渠，强力推进园区综合开发，支持打造“135工程升级版”工业地产，加快产城融合步伐 | 王 威 | 产业投 | 周跃飞 | 经开区招商合作局 |
| 36 | 重点推进耒水大道（新城一路至工业大道段）及 新城三路东段建设 |  |  |  | 各相关单位 |
| 37 | 加快推进循环产业园生活垃圾焚烧发电项目和路网建设，力争自来水厂、污水处理厂、燃气站年内启用 | 李 云 李春生 | 循环经济产业园 | 蒋志红 | 城管局、交通运输局 |
| 38 | 推动园区迈向“大而强、专而精”，确保园区新增规模工业企业8家，工业总产值、工业税收各增长20% | 王 威 | 经开区产业发展局经开区招商合作局 | 李国平 谢露娜 | 各相关单位 |
| 39 | 积极拓展油茶产业链，以建设油茶精深加工产业园为支撑，推动油茶化妆品产业集群集聚，支持油茶产业科技研发、产业开发，继续做大油茶体量、拉长油茶链条 | 郭兴中王 威 | 经开区招商合作局 林业局 | 谢露娜 刘 凡 | 各相关单位 |
| 40 | 不断延伸抄纸产业链，确保蔡伦纸业抄纸项目年内投产见效，同时，加强上下游配套企业引进，真正让蔡伦 名片发挥实体经济效益 | 李 云 周 斐 | 经开区住建局 | 曹东辉 | 经开区自然资源局、招商合作局、产业发展局，三架街道办事处 |
| 41 | 提升电子信息产业链的科技化水平，强化对亚湘、博多电子等企业的政策支持，鼓励企业加大研发投入，吸引更多的上下游企业入驻园区集群发展 | 王 威 | 经开区招商合作局经开区产业发展局 | 谢露娜 李国平 | 各相关单位 |
| 42 | 建强箱包、服饰等产业链，支持浚林服饰、汉客箱包等做大做强，力促产业集群发展 | 王 威 | 经开区产业发展局 | 李国平 | 经开区招商合作局 |
| 43 | 大力推动和扶持煤矿技改扩能，力争完成3个以上规划产能在15万吨/年及以上煤矿技改 | 曾群利 | 应急管理局 | 罗锡钢 | 各相关单位 |
| 44 | 抢抓能源革命历史机遇，支持光伏发电、风力发电项目建设 | 郭松青 | 发改局 | 谭红平 | 各相关单位 |
| 45 | 支持焱鑫有色、金凯循环二期新增生产线，力促优势企业产能提升 | 李 云 李春生 | 循环经济产业园 | 蒋志红 | 各相关单位 |
| 46 | 发挥国家工业固废综合利用基地优势，整合冶金渣、煤矸石、工业废料等资源，加快培育一批固体废物资源化利用骨干企业，力争先导稀材、金隆再生年内投产 |  |  |  | 各相关单位 |
| 47 | 加快推进福兴科技、海辰固废、石墨烯深加工等 入园建厂 |  |  |  | 各相关单位 |
| 48 | 推动有色冶炼产业做强做大，积极推动工业集聚化、高端化、两型化发展 |  |  |  | 经开区产业发展局 |
| 三、抓服务、硬举措，系统优化营商环境 |  |  |  |  |  |
| 49 | 加大“放管服”改革力度，加速“一件事一次办”改革进程 | 郭松青 | 政务服务中心 | 徐玉成 | 各相关单位 |
| 50 | 继续建设“互联网＋政务服务”一体化平台，确保政务服务中心大楼国庆节前正式启用，确保乡镇（街道）、村（社区）政务（便民）服务中心年内全覆盖、全达标 | 郭松青 | 政务服务中心 | 徐玉成 | 市委组织部、民政局、城农投公司、各乡镇 办事处 |
| 51 | 加快推进政务服务事项应进尽进，高质量实现 “三集中三到位” |  |  |  | 市直各单位 |
| 52 | 围绕减时间、减环节、减材料、减成本，推进新一轮事项梳理、业务融合和流程再造，全面开展工程建设项目审批制度改革，确保审批再提速50%以上 | 郭松青 | 政务服务中心 | 徐玉成 | 发改局、自然资源局、住建局、市场监督管理局等市直相关单位 |
| 53 | 深入推进商事制度改革，企业工商注册登记时间压缩至1个工作日 | 黄扬波 | 市场监督管理局 | 徐 坚 | 各相关单位 |
| 54 | 严格执行减税降费政策，切实减轻企业负担 | 郭松青 | 税务局 | 李金吉 | 各相关单位 |
| 55 | 全面落实土地征收、储备、招商、经营一体化工作机制，落实用地指标2000亩以上 |  | 市自然资源局 | 曹洲文 | 经开区 |
| 56 | 坚决清理处置低效、无效以及闲置工业用地，力争盘活利用存量土地2000亩以上 | 李 云 周 斐 | 经开区自然资源局 产业投 经开区企业发展 服务中心 | 钟林斌周跃飞 谢 玮 | 自然资源局、人民法院 |
| 57 | 搭建人才要素对接平台，精准提供企业用工服务 | 郭松青 | 人社局 | 谢淑洪 | 经开区、残联、各乡镇街道办事处 |
| 58 | 定向引导金融活水“精准滴灌”民营和小微企业，促成金融机构新放贷6亿元以上 | 姚 玮 | 金融办 | 陆冬生 | 各相关单位 |
| 59 | 全面落实支持企业复工复产“十条措施”，打好组合拳，及时帮助受新冠肺炎疫情影响较大的企业克服困难、平稳发展 | 陈 宁 | 科工信局 | 谢东平 | 各相关单位 |
| 60 | 深入落实中央支持民营企业改革发展“28条”，保持亲清新型政商关系，依法保护民营企业和民营企业家合法权益，让民营经济创新源泉充分涌流、创造活力争相迸发 |  |  |  | 公安局、综合行政执法局、纪委监委 |
| 61 | 不断健全“双随机、一公开”监管机制，加强和规范事中事后监管，最大限度减少执法行为对企业正常经营活动的影响 | 肖乔峰 | 司法局 | 伍琦伟 | 各相关单位 |
| 62 | 建立营商环境测评机制，启动电子监察、“好差评”等服务评价系统建设，升级12345政府服务热线，开辟营商环境诉求“直通车 | 曾三成郭松青 | 市委办 政务服务中心 | 李小芽 徐玉成 | 市直各单位 |
| 63 | 完善涉企投诉受理和调查处理快速反应机制，坚决查处慢作为、不作为、乱作为 | 谢 培 | 市纪委监委 | 郑康强 | 各相关单位 |
| 64 | 深入开展营商环境专项治理行动，始终保持扫黑除恶高压态势 | 肖乔峰 | 公安局 | 雷学武 | 各相关单位 |
| 四、抓改革、扩开放，全面增强活力动力 |  |  |  |  |  |
| 65 | 加快农村集体经济产权制度、土地制度等改革，切实做好农村宅基地房地一体确权登记工作 | 郭松青 | 自然资源局 | 曹洲文 | 各相关单位 |
| 66 | 做好“三供一业”分离移交工作 | 陈 宁 | 科工信局 | 谢东平 | 财政局、住建局、人社局、国网耒阳供电分公司、自来水公司 |
| 67 | 推进园区管理体制、运营机制、人事薪酬等改革 | 李 云姚 玮 | 经开区 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 68 | 依托神农国油、焱鑫有色、金凯循环、汇升生物、亚湘电子等龙头企业，加强与高校院所技术合作，扶持一批研发项目进入国省布局 | 李 云王 威 | 经开区产业发展局 ## 发改局 | 李国平 谭红平 | 各相关单位 |
| 69 | 全力推动研发成果转化和产业化，确保新增高新技术企业5家以上、实现高新技术产业增加值30亿元以上 |  |  |  | 各相关单位 |
| 70 | 立足开放带动，力促茶常高速（耒阳段）动工建设 | 陈 宁 | 交通运输局 | 刘仁佺 | 发改局、自然资源局、林业局、衡阳市生态环境耒阳分局、水利局、财政局、住建局、文旅广体局、国网耒阳供电分公司、电信耒阳公司、移动耒阳分公司、联通耒阳公司、导子镇、大市镇、哲桥镇、坛下乡 |
| 71 | 全力助推107国道绕城改线工程建设 |  |  |  | 环线公司、财政局、自然资源局、林业局、衡阳市生态环境耒阳分局、水利局、国网耒阳供电分公司、电信耒阳分公司、移动耒阳公司、联通耒阳公司、水东江街道办事处、大市镇、三架街道办事处、哲桥镇、余庆街道办事处 |
| 72 | 全力助推京港澳高速公路耒阳南互通启动实施 |  |  |  | 发改局、自然资源局、林业局、衡阳市生态环境耒阳分局、水利局、财政局、灶市街街道办事处 |
| 73 | 力争全年引进投资过亿元的产业项目10个以上 | 黄扬波 ## 王 威 | 商粮局 | 郭 伟 | 经开区、发改局、科工信局、财政局、自然资源局、住建局、农业农村局、审计局、衡阳生态环境耒阳分局、市场监督管理局、税务局、工商联、各乡镇街道办事处 |
| 74 | 力争全年策划包装项目100个以上、深度开发项目60个以上 | 郭松青 | 发改局 | 谭红平 | 各相关单位 |
| 75 | 力争上级各项资金47亿元以上，其中中央及省预算内资金5亿元以上、政府专项债券项目资金15亿元以上 | 郭松青姚 玮 | 发改局 财政局 | 谭红平王九平 | 各相关单位 |
| 五、抓示范、补短板，加快推动乡村振兴 |  |  |  |  |  |
| 76 | 巩固提升水稻、烤烟、黄花菜、水果、茶叶、油菜等产业水平，确保粮食总播种面积稳定在121万亩以上、总产量52万吨以上，肉猪出栏89万头以上 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 自然资源局、 各乡镇街道办事处 |
| 77 | 完成油茶新造林5.5万亩、低改垦复9.1万亩 |  | 林业局 | 刘 凡 | 自然资源局、 各乡镇街道办事处 |
| 78 | 突出区域公用品牌、特色农产品品牌培育，加大 “湘耒神农+” “湘耒蔡伦+”公共品牌建设 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 自然资源局、发改局、供销社、各乡镇街道办事处 |
| 79 | 加强“耒阳油茶”“大和草鱼”“江头贡茶”“耒阳红薯粉皮” 宣传推介 |  |  |  | 林业局、供销社 |
| 80 | 主动对接粤港澳大湾区“菜篮子”“米袋子”工程，抓好新市、大市、马水、遥田、小水5个乡镇10万亩高档优质稻示范基地建设 |  |  |  | 新市镇、大市镇、马水镇、小水镇、遥田镇 |
| 81 | 重点抓好淝田黄草洲农业示范区、坛下光华村 无公害蔬菜基地建设 | 黄扬波郭兴中 | 商粮局 农业农村局 | 郭 伟邱月乃 | 淝田镇、坛下乡 |
| 82 | 推进山东青果、生猪冷链物流、温氏禽类冷链物流项目落地，打造1个以上集现代农业、田园社区为一体的 田园综合体 |  |  |  | 各相关单位 |
| 83 | 新发展农民专业合作社80个、家庭农场200个 |  |  |  | 各相关单位 |
| 84 | 加快全市321个村庄规划编制 |  | 乡村振兴事务中心 | 王清元 | 市自然资源局 |
| 85 | 深化与省二建的合作，全力推进100个美丽乡村示范村建设，完成首期15个美丽乡村示范村、北部农村人居环境 示范片建设 |  |  |  | 各乡镇 |
| 86 | 年内争创1个以上省美丽乡村示范村 |  |  |  | 新市镇 |
| 87 | 全域推进“一拆二改三清四化”，加大土地腾退复垦力度，确保空心村应拆尽拆 | 郭松青 郭兴中 | 自然资源局 乡村振兴中心 | 曹洲文 王清元 | 各乡镇 |
| 88 | 落实“一户一宅”“建新拆旧”政策，引导农民规范建房，彰显乡村自然美、生活美、人文美 | 郭兴中 | 乡村振兴事务中心 | 王清元 | 市自然资源局、各乡镇 |
| 89 | 在继续抓好新市、小水小城镇建设的同时，集中力量打造大和渔湾农业产业特色小镇、南京油茶小镇、东湖温泉小镇、龙塘茶香小镇 | 郭兴中 | 乡村振兴事务中心 | 王清元 | 发改局、新市镇、小水镇、大和圩乡、南京镇、东湖圩镇、龙塘镇 |
| 90 | 全面完成“十三五”高标准农田建设任务 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 相关单位、各乡镇 |
| 91 | 统筹推进病险水库除险加固、农村水系综合整治、 欧阳海灌区节水配套改造等农村水利建设 | 郭兴中 | 水利局 欧阳海灌区中心管理所 | 贺 斌 段诗扬 | 南阳镇、大市镇、黄市镇、灶市街街道办事处、三架街道办事处、新市镇、东湖圩镇、公平圩镇、水东江街道办事处、余庆街道办事处、马水镇、永济镇、南京镇、仁义镇、哲桥镇、小水镇 |
| 92 | 持续推进厕所革命，确保卫生厕所普及率达85%以上 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 各乡镇街道办事处 |
| 93 | 积极开展农村生活垃圾就地分类和资源化利用试点 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 各乡镇街道办事处 |
| 94 | 加快推进生活垃圾焚烧发电厂、中转站建设，构建 “村收集、镇转运、县处理”的收运处置体系 | 李 云 曾群利郭兴中 | 循环经济产业园 城管局 农业农村局 | 蒋志红 陈文胜邱月乃 | 各乡镇街道办事处 |
| 95 | 统筹抓好治超治限 | 陈 宁 | ## 综合行政执法局治超办 | ## 聂 晶张为图 | 各乡镇街道办事处 |
| 96 | 解决1万农村人口自来水饮水问题，确保农村饮水安全全覆盖 | 郭兴中 | 水利局 | 贺 斌 | 各乡镇街道办事处 |
| 97 | 大力推进粪污资源化利用、秸秆综合利用， 确保规模养殖场粪污处理配套设施配建率100%、 秸秆综合利用率85%以上 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 各乡镇街道办事处 |
| 六、抓建管、重精细，不断提升城市品质 |  |  |  |  |  |
| 98 | 全面整合城市主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划成果，高质量编制《耒阳市国土空间规划总体大纲》 | 郭松青 | 自然资源局 城农投 | 曹洲文李胜云 | 各相关单位 |
| 99 | 编制《耒阳市武广新城“定制之都”建设规划》 | 郭松青 | 自然资源局 | 曹洲文 |  |
| 100 | 适时启动余庆大道建设 | 郭松青 | 城农投 | 李胜云 | 发改局、住建局、自然资源局、衡阳市生态环境耒阳分局、财政局、交通运输局、综合行政执法局、城管局、政务服务中心、水利局 |
| 101 | 适时启动武园路跨京广线铁路桥建设 | 郭松青 | 城农投 | 李胜云 | 发改局、住建局、自然资源局、衡阳市生态环境耒阳分局、财政局、交通运输局、综合行政执法局、城管局、政务服务中心、水利局 |
| 102 | 适时启动铜锣洲大桥建设 | 陈 宁 | 华毅公司 | 负责人 | 发改局、住建局、自然资源局、衡阳市生态环境耒阳分局、财政局、交通运输局、综合行政执法局、城管局、政务服务中心、水利局 |
| 103 | 全面做好鹿岐峰大桥引桥及配套设施建设 | 陈 宁 | 国投 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 104 | 推进武广新城开发建设 | 郭松青 | 城农投 | 李胜云 | 各相关单位 |
| 105 | 推进北部新城开发建设 | 李 云 | 国投 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 106 | 推进杨武咀半岛开发建设 | 曾群利 | 国投 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 107 | 推进铜锣洲片区开发建设 | 张东辉 | 城农投 | 李胜云 | 各相关单位 |
| 108 | 加快推进“天然气利用工程”武广新城片区项目 | 郭松青 | 国投 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 109 | 推动新粤浙天然气管道耒阳段二级管网建设 | 曾群利 | 国投 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 110 | 加快建设综合管廊，实施耒阳市城区 水环境综合治理PPP项目 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 111 | 启动第三自来水厂建设 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 112 | 完成城区内涝点治理、雨污分流、水东江片区主截污管网项目 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 113 | 加快加压泵站、供水管网综合提质改造 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 114 | 积极推动建筑垃圾消纳场项目，切实提升“两供两治”水平 | 郭兴中曾群利 | 城农投 城管局 | 李胜云陈文胜 | 各相关单位 |
| 115 | 全面完成城区农贸市场提质改造 | 黄扬波 | 国投 | 谢志成 | 商粮局 |
| 116 | 加快供电线路、背街小巷及23个老旧小区改造 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 国网耒阳供电分公司、各乡镇街道办事处 |
| 117 | 建设一批停车场、垃圾站、公厕等公益项目 | 曾群利 | 国投 城管局 | 谢志成 陈文胜 | 自然资源局、各街道办事处 |
| 118 | 完善发明家广场及狮子岭、马阜岭、顺湖等公园基础设施和绿化建设 | 曾群利 | 城农投 城管局 | 李胜云 陈文胜 | 各相关单位 |
| 119 | 加快推进樟隍岭、南岭仙、滨江公园建设 | 曾群利 | 城农投 城管局 | 李胜云 陈文胜 | 各街道办事处 |
| 120 | 立足高标准，建好耒水风光带，打造城区防洪堤防护圈，让耒水成为城市灵动的风景线，让城市因耒水更美丽 | 曾群利 | 国投公司 | 谢志成 | 各相关单位 |
| 121 | 认真执行《衡阳市城市市容和环境卫生管理条例》，实施行政执法、清扫保洁网格化管理 | 曾群利 | 综合行政执法局 城管局 | 聂 晶 陈文胜 | 各相关单位 |
| 122 | 加快城区生活垃圾分类试点工作 | 曾群利 | 城管局 | 陈文胜 | 住建局、各街道街道办事处 |
| 123 | 提质改造城区老旧道路 | 曾群利 | 城管局 | 陈文胜 | 住建局、各街道街道办事处 |
| 124 | 大力整治马路市场、占道经营等问题，提高路面整洁度、 畅通率 | 黄扬波 曾群利 | 商粮局 应急管理局 | 郭 伟罗锡钢 | 各乡镇街道办事处 |
| 125 | 稳妥推进环卫、市政、园林市场化改革，完成湘江流域存量垃圾综合治理亚行贷款项目，力争城乡环卫一体化，扩大基本环卫覆盖面 | 郭松青姚 玮曾群利 | 财政局 城管局 | 陈文胜 | 自然资源局、衡阳市生态环境耒阳分局、各街道办事处 |
| 七、抓融合、聚商气，繁荣壮大第三产业 |  |  |  |  |  |
| 126 | 以创建省全域旅游示范县为目标，围绕“神农创耒、蔡伦造纸、红色热土”三大主题，做好“旅游+”文章 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 127 | 加快鹿岐峰森林公园、五公仙等景点规划建设 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 128 | 着力在城市周边打造一批人文底蕴厚、自然景观美、吸附能力强的乡村旅游景点 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 129 | 借纸都之名，进一步做优做强蔡伦竹海景区 | 王 翔 | 文旅广体局 ## 竹海办 | 刘 丰 ## 周晓晖 | 各相关单位 |
| 130 | 积极推进蔡伦古法造纸申报世界非物质文化遗产、蔡伦纪念园创建国家4A级景区 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 131 | 加快打造“世界纸文明博物馆” | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 132 | 全面启动革命文物保护重点县三年行动计划 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 133 | 加快井冈山会师出发地广场基地建设 | 刘春晖曾三成 | 国投 城农投 | 谢志成 李胜云 | 各相关单位 |
| 134 | 加快兰花广场等红色基地建设 | 郭松青曾三成 | 国投 城农投 | 谢志成 李胜云 | 各相关单位 |
| 135 | 提质梁家祠堂等革命遗址 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 136 | 加快推进东湖温泉度假开发项目落地见效 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 文旅广体局、自然资源局、东湖圩镇 |
| 137 | 推动亿丰商贸城等正式营业，引导专业建材市场、汽车市场迁离中心城区集中发展 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 各相关单位 |
| 138 | 整合海通物流园、哲桥现代国际物流园等资源，打造名副其实的湘南商贸物流次中心 | 李 云 郭松青黄扬波王 威 | 经开区招商合作局 海通物流园 商粮局 哲桥镇 | 谢露娜 郭 伟 刘建国 | 各相关单位 |
| 139 | 大力引进知名品牌连锁店，推动传统服务业向商业综合体等新业态、新模式拓展，实施智慧便利店进社区、特色农产品进超市工程，着力构建便民消费圈 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 各相关单位 |
| 140 | 推进五一路、南正街等商业街区业态升级、环境改造，培育一批示范商圈、特色街区 | 曾群利 | 城管局 | 陈文胜 | 各相关单位 |
| 141 | 大力发展电子商务，催生一批新的电商认定企业 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 各相关单位 |
| 142 | 进一步加强对网吧、娱乐场所的规范管理 | 郭松青 肖乔峰王 翔 | 综合行政执法局 文旅广体局 公安局 | 聂 晶 刘 丰 雷学武 | 各相关单位 |
| 143 | 支持《英雄若兰》影视剧拍摄，促进文化产业 健康有序发展 | 刘春晖 王 翔 | 市委宣传部 | 胡连红 | 融媒体中心 |
| 144 | 积极引进金融机构入驻，鼓励银行机构在园区、乡镇开设分支机构、小微支行，丰富金融供给、健全金融体系 | 姚 玮 | 金融办 | 陆冬生 | 人民银行耒阳市支行、各乡镇街道办事处 |
| 八、抓实事、用真情，更好保障改善民生 |  |  |  |  |  |
| 145 | 新增城区义务教育阶段学位5235个，建设优质普惠幼儿园6所 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 146 | 送戏下乡12场、建成农家书屋625个 | 刘春晖 王 翔 | 市委宣传部 文旅广体局 | 胡连红 刘 丰 | 各相关单位 |
| 147 | 完成农村市场提质10个 | 黄扬波 | 商粮局 | 郭 伟 | 各相关乡镇 |
| 148 | 完成残疾儿童康复救助600例，免费发放辅助器具300件 | 郭兴中 | 残 联 | 杨松青 | 财政局、人社局、 卫健局 |
| 149 | 免费实施妇女“两癌”、产前和新生儿筛查22515人 | 王 翔 | 妇 联 | 李 纬 | 卫健局、财政局 |
| 150 | 新改建无害化卫生厕所7510个以上 | 郭兴中 | ## 农业农村局 | ## 邱月乃 | 各相关单位 |
| 151 | 加快建设余长公路，确保国庆节前建成通车 | 陈 宁 | 交通运输局 | 刘仁佺 | 自然资源局、财政局、余庆街道办事处、 长坪乡 |
| 152 | 确保财政统发工资一天不拖、一分不欠 | 郭松青 ## 姚 玮 | 财政局 | 王九平 | 各相关单位 |
| 153 | 实施更加积极的就业政策，突出抓好高校毕业生、 退役军人、农民工等重点群体就业 | 郭松青 | 人社局 ## 退役军人事务局 | 谢淑洪 ## 伍检告 | 财政局 |
| 154 | 加力构建更加健全的养老服务体系 | 郭松青 郭兴中 王 翔 | 人社局 民政局 卫健局 | 谢淑洪 尹坤庚 谢东平 | 发改局、财政局、各乡镇街道办事处 |
| 155 | 加快推进城区中心敬老院“公建民营”运营 | 郭兴中 | 民政局 | 尹坤庚 | 住建局、财政局、 卫健局 |
| 156 | 加大失地农民养老保险保障力度，在城市化进程中切实维护好失地农民合法权益 | 郭松青 | 人社局 | 谢淑洪 | 自然资源局、财政局 |
| 157 | 健全城乡居民医疗救助、最低生活保障、 特困人员供养和临时救助制度 | 王 翔 ## 郭兴中 | 医保局 ## 民政局 | 周绍武 尹坤庚 | 财政局、各乡镇街道办事处 |
| 158 | 全面提高医疗参保覆盖率 | 王 翔 | 医保局 | 周绍武 | 各相关单位 |
| 159 | 完善社会福利和社会救助体系，发展慈善事业，切实关爱困境儿童、孤寡老人和残疾人，全面落实事实无人抚养儿童 保障政策 | 郭兴中 | 民政局 | 尹坤庚 | 财政局、团市委、残联、各乡镇街道办事处 |
| 160 | 加强城市困难群众住房保障工作，完成棚户区改造任务 | 曾群利 | 住建局 | 刘功文 | 各相关单位 |
| 161 | 继续推进城区17所新改扩建学校以及武广高中建设 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 162 | 严格落实小区配建教育设施政策，确保雅士林、天玺湾等小区配建学校秋季开学前交付使用 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 163 | 启动耒阳一中、二中标准化考点建设， 确保“高学考”平安顺利 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 164 | 持续推进“四改三化”、标准化教学点、寄宿制学校、 “芙蓉学校”建设 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 165 | 完成教师公租房、周转房扫尾工程， 切实改善农村学校条件 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 166 | 继续加大教师补充、培训力度， 确保师资总量足、质量优 | 王 翔 | 教育局 | 张小勇 | 各相关单位 |
| 167 | 巩固前期战“疫”成果，慎终如始做好新冠肺炎疫情常态化防控，从严从细抓好外防输入、内防反弹工作，坚决守住医护人员零感染、确诊病例零死亡底线 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 各相关单位 |
| 168 | 立足“医联体”实施医疗水平提升工程，推进省县两级医院建立专科联盟 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 各相关单位 |
| 169 | 力争引进一家省级三甲优质医院进驻武广新城片区 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 住建局、自然资源局、财政局、城农投、余庆街道办事处 |
| 170 | 大力推进基层医疗卫生机构规范化建设，实现行政村卫生室标准化建设全覆盖 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 各相关单位 |
| 171 | 加快推进人民医院综合大楼建设，确保今年投入使用 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 各相关单位 |
| 172 | 大力推广“互联网+医疗健康”，加快实现县乡医院医疗 信息、检测结果互联共享 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 财政局 |
| 173 | 完善健康教育体系，加强重大传染病防控， 力争建设传染病专科医院，全面推进健康耒阳建设 | 王 翔 | 卫健局 | 谢东平 | 住建局、自然资源局、城农投、财政局 |
| 174 | 着力完善基层文化服务配套设施，广泛开展全民健身活动，推进城区“十分钟”、农村“十公里”文体圈建设，基本建成现代公共文化服务体系 | 王 翔 | 文旅广体局 | 刘 丰 | 各相关单位 |
| 175 | 纵深推进扫黑除恶专项斗争，加强对毒品问题、 外流侵财犯罪的源头管控 | 肖乔峰 | 公安局 | 谷晓东 | 各相关单位 |
| 176 | 强化社区矫正工作，不断完善信息化管理机制 | 肖乔峰 | 司法局 | 伍琦伟 | 各相关单位 |
| 177 | 加快“雪亮工程”和视频监控平台项目建设 | 肖乔峰 | 公安局 | 陈宏国 | 各相关单位 |
| 178 | 持续深入化解信访矛盾，着力解决城建、金融、 退役军人、煤炭等领域突出问题 | 肖乔峰姚 玮 曾群利 | 住建局 应急管理局 金融办 退役军人事务局 信访局 | 刘功文 罗锡钢陆冬生 伍检告 曹慕云 | 各相关单位 |
| 179 | 加大非法上访依法打击力度，确保社会大局稳定 | 肖乔峰 | 信访局 ## 公安局 | 曹慕云 ## 雷学武 | 各相关单位 |
| 180 | 深入开展武汉土地督察局交办问题整改 | 郭松青 | 自然资源局 | 曹洲文 | 各相关单位 |
| 181 | 加强农产品质量安全监管体系建设 | 郭兴中 | 农业农村局 | 邱月乃 | 各相关单位 |
| 182 | 强化食品药品监管，守护舌尖上的安全 | 黄扬波 | 市场监督管理局 | 徐 坚 | 各相关单位 |
| 183 | 加强应急管理体系建设，抓好防汛抗旱、森林防灭火和地震、气象、地质灾害防治 | 曾群利 | 应急管理局 | 罗锡钢 | 各相关单位 |
| 184 | 加强防灾救灾减灾能力建设，提高突发事件防控处置能力 | 曾群利 | 应急管理局 | 罗锡钢 | 各相关单位 |
| 185 | 全面压实安全生产责任，按照“综合防、牵头救、统筹助”总要求，不断强化煤矿、非煤矿山、道路交通、校车安全等重点行业领域安全风险防控及整治力度，确保隐患见底、措施到底、整治彻底，坚决杜绝安全生产责任事故 | 肖乔峰 王 翔 曾群利 | 应急管理局 教育局 交警大队 | 罗锡钢 张小勇 周智海 | 各相关单位 |
| 186 | 抓好第七次全国人口普查工作 | 郭松青 | 统计局 | 李志成 | 各相关单位 |
| 187 | 坚决贯彻习近平强军思想，加强新时代国防动员和后备力量建设，进一步推动我市民兵调整改革工作落实落细，扎实推进全市基层武装部星级达标建设 | 郭松青 | 武装部 | 王湘志 | 各相关单位 |
| 188 | 抓好新形势下全民国防教育，推进国防教育“六进”制度落实 | 郭松青刘春晖 阳 耀 | 市委宣传部 武装部 | 胡连红 李小勇 | 各相关单位 |
| 189 | 加强退役军人服务管理，进一步巩固军政军民团结，落实军人军属优抚优待政策，确保创建“全省双拥模范城”六连冠，争夺“全国双拥模范城”五连冠 | 郭松青阳 耀 | 退役军人事务局 武装部 | 伍检告 李小勇 | 各相关单位 |
| 190 | 做好人防工作 | 曾群利 | 人防办 | 刘功文 | 各相关单位 |

送：市委办、市人大办、市政协办，市经济开发区

耒阳市人民政府办公室 2020年7月23日印发

（共印60份）